## Feuil1
TEST FONCTIONNEL
Application java Devoir
Action | Fonctionnel | Bug | Remarque | Correction
Affichage interface principale | Oui | Oui | Problème au niveau de la dimmension de fenêtre lorsque les nom des devoir sont long, voir capture feuille 2
Affichage interface modification devoir par le clic sur devoir dans la liste | Oui | Non
Affichage interface création devoir par le bouton ajouter un devoir | Oui | Oui | Ne s'affiche pas sous forme de pop up
MODIFICATION DEVOIR
Modification devoir par le bouton modifier | Oui | Non | Pas de confirmation de modification
Affichage erreur si modification par le bouton modifier avec tous les champs vide | Oui | Non | changer la fenêtre d'erreur
Affichage erreur si modification par le bouton modifier avec le champs nom vide | Non | Oui | Pas de message d'erreur et modification du devoir
Affichage erreur si modification par le bouton modifier avec le champs calendrier vide | Oui | Non | changer la fenêtre d'erreur
Fermer la fenêtre de modification par le bouton quitter | Oui | Non
Retour à l'interface principale depuis la fenêtre de modification par le bouton quitter | Oui | Oui | Re ouvre une fenêtre de l'interface principale par-dessus l'ancienne
Fermeture de la pop up par la croix rouge | Oui | Oui | Ferme l'applicattion complète
CREATION DEVOIR
Affichage erreur si création par le bouton créer avec tous les champs vide | Oui | Oui | Retour à l'interface principale lors de la fermeture du message
Affichage erreur si création par le bouton créer avec le champs nom vide | Non | Oui | Pas de message d'erreur et création du devoir
Affichage erreur si création par le bouton créer avec le champs calendrier vide | Oui | Non | changer la fenêtre d'erreur
Affichage erreur si création par le bouton créer avec le champs rubriques vide | Non | Oui | Pas de message d'erreur et création du devoir
Retour à l'interface principale depuis la fenêtre de création par le bouton quitter | Oui | Non
Retour à l'interface principale depuis la fenêtre de création après la création d'un devoir | Oui | Non
Ajouter des rubriques
Supprimer des rubriques
CREATION RUBRIQUE